## RESUMEN
[9 empty] | 1 | al día
[9 empty] | 2 | a 15 días
[9 empty] | 3 | a 30 días
[9 empty] | 4 | a 45 días
[9 empty] | 5 | a 60 días
[9 empty] | 6 | a 90 días
| Obra: | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
| Dirección: | MALL OPEN PLAZA LA CALERA
PLANILLA DE ESTADOS DE PAGO DE SUBCONTRATOS
| Comienzo de Obra: | 2025-08-06 | Días de Obra: | 72 |  |  |  | ADICIONALES
| Cierre de Obra: | 2025-10-05 | Días de Obra | 60 |  |  |  | EEPP#03
[8 empty] | PRSENTE | Observación | ACUMULADO |  | ANTERIORES | Saldo y/o Retención | Avance Financiero | Retención
Nº | SUBCONTRATISTA | RUT | CONCEPTO | CONTRATO | FACTURA | F.pago | Fecha de Pago Oficina | 2025-10-17 | [5 empty] | % | 5%
1 | FENOLICO EXPRESS | 78007082-K | DIVISIONES FENOLICAS | 65000 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 65000 |  | 65000 | 0 | 100% | no
2 | JONATHAN PARDO | 18.512.369-3 | GASFITER | 1900000 | CONTRATISTA | 2 | 2 | 450000 | AD 10 EN EJECUCIÓN | 1900000 |  | 1450000 | 0 | 100% | no
3 | WOGE | 77.573.776-K | CUBREJUNTA | 34680 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 34680 |  | 34680 | 0 | 100%
| TOTAL SUBCONTRATOS |  |  | 1999680 |  |  |  | 450000 |  | 1999680 | 0 | 1549680 | 0 | 100%
|  |  | IVA | 379939.2 |  | IVA |  | 85500
|  |  |  | 2379619.2 |  |  |  | 535500
Vº Bº ADMINISTRADOR OBRA

## 1
ESTADO DE PAGO Nº 1
#REF!
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | FENOLICO EXPRESS | [9 empty] | EEPP#03
DIRECCION
R.U.T. | 78007082-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 65000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
| ADICIONAL | UN | CANT | PU
1 | AD 04 ESCUADRA ACERO INOX | UNI | 52 | 1250 | 65000 | 100% | 65000 | 100% | 65000 | 0% | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 65000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 65000 | ru | 65000 |  | 65000 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 12350 |  | 12350 |  | 12350 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 77350 |  | 77350 |  | 77350 |  | 0
Constructora MM

## 2
ESTADO DE PAGO Nº 1
#REF!
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | JONATHAN PARDO | [9 empty] | EEPP#03
DIRECCION
R.U.T. | 18.512.369-3
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 1900000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
| ADICIONALES 03 | UN | CANT | PU
1 | AD 03 CAMBIO DE LLAVE DE PASO WC: INCLUYE MATERIALES | UNI | 3 | 230000 | 690000 | 100% | 690000 | 100% | 690000 | 0% | 0
ADICIONALES 06
| Instalación llave paso de 3/4 sectorizacion lava manos A/F | UNI | 2 | 110000 | 220000 | 100% | 220000 | 100% | 220000 | 0% | 0
| Instalación llave paso de 1" sectorizacion Duchas A/F | UNI | 2 | 110000 | 220000 | 100% | 220000 | 100% | 220000 | 0% | 0
ADICIONALES 08
| Instalacion de termo adicional | UNI | 1 | 200000 | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 200000 | 0% | 0
| Eliminacion de puntos de duchas existentes | UNI | 6 | 15000 | 90000 | 100% | 90000 | 100% | 90000 | 0% | 0
| eliminacion de puntos de lavamanos existentes | UNI | 2 | 15000 | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 0% | 0
ADICIONAL 10
| FIJACIONES EN CAÑERIAS DE AGUA | GL | 1 | 450000 | 450000 | 100% | 450000 | 0% | 0 | 100% | 450000
| SUB TOTAL |  |  |  | 1900000 |  | 1900000 |  | 1450000 |  | 450000
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 1900000 | ru | 1900000 |  | 1450000 |  | 450000
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 361000 |  | 361000 |  | 275500 |  | 85500
| TOTAL |  |  |  | 2261000 |  | 2261000 |  | 1725500 |  | 535500
Constructora MM

## 3
ESTADO DE PAGO Nº 1
#REF!
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | #REF! | [9 empty] | EEPP#03
DIRECCION
R.U.T. | #REF!
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 34680 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
| ADICIONAL 04 | UN | CANT | PU
1 | CUBREJUNTA ACERO INOX | UNI | 2 | 17340 | 34680 | 100% | 34680 | 100% | 34680 | 0% | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 34680 |  | 34680 |  | 34680 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 34680 | ru | 34680 |  | 34680 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 6589.2 |  | 6589.2 |  | 6589.2 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 41269.2 |  | 41269.2 |  | 41269.2 |  | 0
Constructora MM