## RESUMEN
[9 empty] | 1 | al día
[9 empty] | 2 | a 15 días
[9 empty] | 3 | a 30 días
[9 empty] | 4 | a 45 días
[9 empty] | 5 | a 60 días
[9 empty] | 6 | a 90 días
| Obra: | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
| Dirección: | MALL OPEN PLAZA LA CALERA
PLANILLA DE ESTADOS DE PAGO DE SUBCONTRATOS
| Comienzo de Obra: | 2025-08-06 | Días de Obra: | 72
| Cierre de Obra: | 2025-10-05 | Días de Obra | 60 |  |  |  | EEPP#06
[8 empty] | PRSENTE | Observación | ACUMULADO |  | ANTERIORES | Saldo y/o Retención | Avance Financiero | Retención
Nº | SUBCONTRATISTA | RUT | CONCEPTO | CONTRATO | FACTURA | F.pago | Fecha de Pago Oficina | 2025-10-17 | [5 empty] | % | 5%
1 | DPTO 353 CONDOMINIO RAVELLO | 77.944.666-2 | CORREDORA LUZ MARIA CORREA | 1225000 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 1225000 |  | 1225000 | 0 | 100% | no
2 | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | 11.520.369-K | CORREDORA YARELA YOVANNA | 1225000 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 1225000 |  | 1225000 | 0 | 100% | no
3 | FENOLICO EXPRESS | 78007082-K | DIVISIONES FENOLICAS | 6150000 | CONTRATISTA | 3 | 3 | 615000 |  | 6150000 |  | 5535000 | 0 | 100% | no
4 | Razón social Fabrica de Muebles LM SPA | 78229023-1 | MUEBLES VANITORIO Y BANCAS | 4050000 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 4050000 |  | 4050000 | 0 | 100% | no
5 | JONATHAN PARDO | 18.512.369-3 | GASFITER | 2415585 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 2415585 |  | 2415585 | 0 | 100% | no
6 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION JADER SPA | 78.037.274-5 | CERAMISTA | 3071126 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 3071126 |  | 3071126 | 0 | 100% | no
7 | LUIS URBINA |  | PINTOR | 0 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Wyg Ingnieria Spa | 77.953.777-3 | ELECTRICO CONEXIÓN CONTENEDO | 335000 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 335000 |  | 335000 | 0 | 100%
9 | ALEX YAÑEZ |  | ESPEJOS MARCO DE PUERTA | 1230000 | CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 1230000 |  | 1230000 | 0 | 100%
| TOTAL SUBCONTRATOS |  |  | 19701711 |  |  |  | 615000 |  | 19701711 | 0 | 19086711 | 0 | 100%
|  |  | IVA | 3743325.09 |  | IVA |  | 116850
|  |  |  | 23445036.09 |  |  |  | 731850
Vº Bº ADMINISTRADOR OBRA

## 1
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 353 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 77.944.666-2
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 1225000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
| DPTO 353 | UN | CANT | PU
1 | ARRIENDO MES AGOSTO | GL | 1 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 0% | 0
1.1 | GARANTIÍA | GL | 1 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 0% | 0
1.2 | COMISION CORREDORA | GL | 1 | 225000 | 225000 | 100% | 225000 | 100% | 225000 | 0% | 0
1.3 | ARRIENDO MES SEPTIEMBRE | GL | 1 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 0% | 0
| DEVOLUCION DE GARANTIA | GL | -1 | 500000 | -500000 | 100% | -500000 | 100% | -500000 | 0% | 0
SERVICIOS SE DESCUENTAN DE GARANTIA
| SUB TOTAL |  |  |  | 1225000 |  | 1225000 |  | 1225000 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 1225000 | ru | 1225000 |  | 1225000 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 232750 |  | 232750 |  | 232750 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 1457750 |  | 1457750 |  | 1457750 |  | 0
Constructora MM

## 2
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 1225000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
| DPTO 752 | UN | CANT | PU
1 | ARRIENDO MES AGOSTO | GL | 1 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 0% | 0
1.1 | GARANTIÍA | GL | 1 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 0% | 0
1.2 | COMISION CORREDORA | GL | 1 | 225000 | 225000 | 100% | 225000 | 100% | 225000 | 0% | 0
1.3 | ARRIENDO MES SEPTIOEMBRE | GL | 1 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 0% | 0
| DEVOLUCION DE GARANTIA | GL | -1 | 500000 | -500000 | 100% | -500000 | 100% | -500000 | 0% | 0
SERVICIOS SE DESCUENTAN DE GARANTIA
| SUB TOTAL |  |  |  | 1225000 |  | 1225000 |  | 1225000 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 1225000 | ru | 1225000 |  | 1225000 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 232750 |  | 232750 |  | 232750 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 1457750 |  | 1457750 |  | 1457750 |  | 0
Constructora MM

## 3
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 6150000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
| DPTO 752 | UN | CANT | PU
1 | Cubículos de WC en fenólico solido de 19 mm color blanco con su respectiva herrajeria en acero inoxidable | UNI | 9 | 470000 | 4230000 | 100% | 4230000 | 90% | 3807000 | 10% | 423000
1.1 | Puertas de ducha en fenólico solido de 19mm color blanco con su respectiva herrajeria en acero inoxidable | GL | 10 | 160000 | 1600000 | 100% | 1600000 | 90% | 1440000 | 10% | 160000
1.2 | Divisores de urinario en fenólico solido color blanco de 19mm | GL | 2 | 80000 | 160000 | 100% | 160000 | 90% | 144000 | 10% | 16000
1.3 | Flete | GL | 1 | 160000 | 160000 | 100% | 160000 | 90% | 144000 | 10% | 16000
| SUB TOTAL |  |  |  | 6150000 |  | 6150000 |  | 5535000 |  | 615000
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 6150000 | ru | 6150000 |  | 5535000 |  | 615000
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 1168500 |  | 1168500 |  | 1051650 |  | 116850
| TOTAL |  |  |  | 7318500 |  | 7318500 |  | 6586650 |  | 731850
Constructora MM

## 4
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 4050000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
|  | UN | CANT | PU
1 | Puerta en tipo placarol con bastidor | UNI | 2 | 185000 | 370000 | 100% | 370000 | 100% | 370000 | 0% | 0
de madera pino finger.
con tapa en mdf. De 5,5mm.
revestidas en lamitech standard
color Mouse 2193.
no incluye marco
| Cubierta de granito gris mara con | UNI | 2 | 1170000 | 2340000 | 100% | 2340000 | 100% | 2340000 | 0% | 0
faldon de 15cm respaldo de 10
no incluye vanitorios
incluye perforaciones para vanitorios
Banca
Base estructura metálica
con cubierta en madera pino barnizada
| Banca en L | UNI | 3 | 260000 | 780000 | 100% | 780000 | 100% | 780000 | 0% | 0
| BANCA | UNI | 1 | 380000 | 380000 | 100% | 380000 | 100% | 380000 | 0% | 0
| BANCA | UNI | 1 | 90000 | 90000 | 100% | 90000 | 100% | 90000 | 0% | 0
| Instalación la Calera | UNI | 1 | 250000 | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 250000 | 0% | 0
| DESCUENTO | UNI | -1 | 160000 | -160000 | 100% | -160000 | 100% | -160000 | 0% | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 4050000 |  | 4050000 |  | 4050000 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 4050000 | ru | 4050000 |  | 4050000 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 769500 |  | 769500 |  | 769500 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 4819500 |  | 4819500 |  | 4819500 |  | 0
Constructora MM

## 5
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 2415585 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
|  | UN | CANT | PU
1 | Suministro e instalación de Vanitorio cubierta de placa lisa de granito gris MARA o similar. Receptáculo modelo GEBBO marca WASSER. Montado sobre estructura metálica. | UNI | 10 | 31000 | 310000 | 100% | 310000 | 100% | 310000 | 0% | 0
| Urinario mural suspendido de porcelana vitrificada modelo Nette marca Wasser. Sifón botella para urinario cromado de wasser. Desagüe para urinario Stil de wasser. |  | 3 | 67000 | 201000 | 100% | 201000 | 100% | 201000 | 0% | 0
| Fluxor tubo recto para urinario modelo KOLBEN código CW1001000 de WASSER |  | 3 | 67000 | 201000 | 100% | 201000 | 100% | 201000 | 0% | 0
| W.C. de arrastre para fluxor expuesto, modelo WIDDER 2 código HU2021001 marca WASSER |  | 9 | 42300 | 380700 | 100% | 380700 | 100% | 380700 | 0% | 0
| Fluxor expuesto LEREN II WF 6000000 |  | 9 | 42300 | 380700 | 100% | 380700 | 100% | 380700 | 0% | 0
| Ducha Antivandálica modelo Lange Weigen Marca Wasser y mezclador temporizador. |  | 10 | 50000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 500000 | 0% | 0
| Grifería temporizada Bojen Mix de wasser |  | 10 | 29000 | 290000 | 100% | 290000 | 100% | 290000 | 0% | 0
| Termo 400lts baño de mujeres (sólo M.O) | UNI | 1 | 311000 | 311000 | 100% | 311000 | 100% | 311000 | 0% | 0
| Desague duchas |  | 10 | 31000 | 310000 | 100% | 310000 | 100% | 310000 | 0% | 0
| DESCUENTO por cierre | GL | -1 | 200000 | -200000 | 100% | -200000 | 100% | -200000 | 0% | 0
| sueldo Agosto | gl | -1 | 93333 | -93333 | 100% | -93333 | 100% | -93333 | 0% | 0
| cotizaciones Agosto | gl | -1 | 19766 | -19766 | 100% | -19766 | 100% | -19766 | 0% | 0
| diferencia informada mes de agosto | gl | -1 | 10716 | -10716 | 100% | -10716 | 100% | -10716 | 0% | 0
| sueldo y cotizaciones Septiembre | gl | -1 | 145000 | -145000 | 100% | -145000 | 100% | -145000 | 0% | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 2415585 |  | 2415585 |  | 2415585 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 2415585 | ru | 2415585 |  | 2415585 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 458961.15 |  | 458961.15 |  | 458961.15 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 2874546.15 |  | 2874546.15 |  | 2874546.15 |  | 0
Constructora MM

## 6
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 3071126 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
|  | UN | CANT | PU
1 | Suministro e instalación de porcelanato 60x60, color gris, de HOLZTEK modelo Rustico SKU 261960-1. Instalado con adhesivo tipo Bekron | UNI | 88.98 | 9500 | 845310 | 100% | 845310 | 100% | 845310 | 0% | 0
| Suministro e instalación de cerámica esmaltada en muros 30x60cm, color blanco brillante, de HOLZTEK SKU:231112-7. Instalado con adhesivo bekron muros. | M2 | 194.1 | 8000 | 1552800 | 100% | 1552800 | 100% | 1552800 | 0% | 0
| COMIDA Y TRASLADO | GL | 1 | 400000 | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 400000 | 0% | 0
| 'Suministro e instalación de canto de PVC típica para cerámica (va en todos los bordes). | ML | 132.5 | 2000 | 265000 | 100% | 265000 | 100% | 265000 | 0% | 0
| ML porcelanato y ceramica | ML | 1 | 200000 | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 200000 | 0% | 0
| DIFERENCIA DE M2 INSTALADO VS CANTIDAD ITEMIZADO | M2 | 63.78 | 8000 | 510240 | 100% | 510240 | 100% | 510240 | 0% | 0
| DESCUENTO | GL | -1 | 163110 | -163110 | 100% | -163110 | 100% | -163110 | 0% | 0
| DESCUENTO sueldo JADER | GL | -1 | 93333 | -93333 | 100% | -93333 | 100% | -93333 | 0% | 0
| DESCUENTO cotizaciones JADER | GL | -1 | 19766 | -19766 | 100% | -19766 | 100% | -19766 | 0% | 0
| DESCUENTO sueldo MANUEL | GL | -1 | 93333 | -93333 | 100% | -93333 | 100% | -93333 | 0% | 0
| DESCUENTO cotizaciones MANUEL | GL | -1 | 19766 | -19766 | 100% | -19766 | 100% | -19766 | 0% | 0
| DIFERENCIA DE ENTRE SUELDOS Y COTIZACIONES AGOSTO | GL | -1 | 22916 | -22916 | 100% | -22916 | 100% | -22916 | 0% | 0
| DESCUENTOS SUELDO MES DE SEPTIEMBRE | GL | -2 | 145000 | -290000 | 100% | -290000 | 100% | -290000 | 0% | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 3071126 |  | 3071126 |  | 3071126 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 3071126 | ru | 3071126 |  | 3071126 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 583513.94 |  | 583513.94 |  | 583513.94 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 3654639.94 |  | 3654639.94 |  | 3654639.94 |  | 0
Constructora MM

## 7
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 0 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
|  | UN | CANT | PU
1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 0 | ru | 0 |  | 0 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Constructora MM

## 8
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 335000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
|  | UN | CANT | PU
1 | CONEXIÓN DE CONTENEDOR Y TABLERO ELECTRICO CON REMARCADOR. INCLUYE CORDO ELECTRICO Y MATERIALES | UNI | 1 | 140000 | 140000 | 100% | 140000 | 100% | 140000 | 0% | 0
| COMPRA DE REMARCADO | UNI | 1 | 40000 | 40000 | 100% | 40000 | 100% | 40000 | 0% | 0
| 2DO TRASLADO POR INSTALACION DE REMARCADOR | UNI | 1 | 55000 | 55000 | 100% | 55000 | 100% | 55000 | 0% | 0
| DESCONEXION DE TABLERO Y CONEXIÓN DE TERMO | GL | 1 | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 100% | 100000 | 0% | 0
INCLUYE TRASLADO
| SUB TOTAL |  |  |  | 335000 |  | 335000 |  | 335000 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 335000 | ru | 335000 |  | 335000 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 63650 |  | 63650 |  | 63650 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 398650 |  | 398650 |  | 398650 |  | 0
Constructora MM

## 9
ESTADO DE PAGO Nº 1
CORREDORA LUZ MARIA CORREA
OBRA | REMODELACION BAÑOS SHC LA CALERA
UBICACIÓN | MALL OPEN PLAZA LA CALERA | [9 empty] | Estado de pago
CONTRATISTA | DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | [9 empty] | EEPP#06
DIRECCION
R.U.T. | 11.520.369-K
OC
Monto Contratado a la Fecha |  |  | 1230000 | [6 empty] | FECHA | 2025-10-17
[5 empty] | TOTAL | Avance Acumulado |  | Avance E.P. ANTERIOR |  | Presente
ITEM | DETALLE PARTIDAS |  |  |  | CONTRATO | a la Fecha |  |  |  | Estado de Pago
[6 empty] | % | Monto $ | % | Monto $ | % | Monto $
|  | UN | CANT | PU
1 | ESPEJOS | UNI | 2 | 100000 | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 200000 | 0% | 0
| MARCO DE PUERTA | UNI | 2 | 325000 | 650000 | 100% | 650000 | 100% | 650000 | 0% | 0
| VIDRIO VENTANA | UNI | 2 | 15000 | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 0% | 0
| TRASLADOS | UNI | 2 | 175000 | 350000 | 100% | 350000 | 100% | 350000 | 0% | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 1230000 |  | 1230000 |  | 1230000 |  | 0
| Retención | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| PAGO RETENCIONES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| NETO |  |  |  | 1230000 | ru | 1230000 |  | 1230000 |  | 0
| 19% VALOR IVA |  |  |  | 233700 |  | 233700 |  | 233700 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 1463700 |  | 1463700 |  | 1463700 |  | 0
Constructora MM