## RESUMEN
GASTOS ESTIMADOS AL FIN DEL PROYECTO
|  |  |  | Fecha de Partida: |  | 2025-08-06 | Fecha de Entrega : | 2025-09-20 | Tiempo de obra en meses: | 1.5
|  |  |  | Fecha Actualizado Obra: |  | 2025-09-15
|  |  |  | Meses de ejecución: |  | 2
|  |  |  | Actulizado con Finanza: |  | 2025-10-10
|  |  |  | OBRA : | Baños Sodimac
|  |  |  | DESARROLLO ESTIMADO DE LA OBRA |  |  |  | DESARROLLO REAL DE OBRA |  |  | ACTULIZADO
|  |  |  | PPTO. REVISADO |  | COSTO ESTIMADO | UTILIDAD ESTIMADA | COSTO REAL | SALDO REAL POR GASTAR | UTILIDAD REAL | GASTO ESTIMADO
No | PRESUPUESTOS |  | MONEDA | Constructora MM |  | Constructora MM | Constructora MM | Constructora MM | Constructora MM | Constructora MM | 28/08/2025
1 | Itemizado |  |  | 64723319.6834 |  |  | 64723319.6834 |  | 0 | 64723319.6834
2 | Adicionales |  |  | 7155619.587 |  |  | 7155619.587 | 0 | 0 | 7155619.587
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Remuneracion |  |  |  |  | 28214258.6167 | -28214258.6167 | 32125858.6167 | -3911600 | -32125858.6167 | 32500000
5 | Subcontratos | Subcontratos |  |  |  | 15849547.0175 | -15849547.0175 | 19701711 | -3852163.9825 | -19701711 | 20000000
6 | Subcontratos Ad | Subcontratos |  |  |  | 1374680 | -1374680 | 1374680 | 0 | -1374680 | 1800000
7 | Arriendos | Arriendos |  |  |  | 4000000 | -4000000 | 337000 | 3663000 | -337000 | 2000000
8 | Material Obra | Material Obra |  |  |  | 15000000 | -15000000 | 11936081 | 3063919 | -11936081 | 15600000
9 | Material Prevención | Material Prevención |  |  |  | 200000 | -200000 | 117471 | 82529 | -117471 | 200000
10 | Seguros | Seguros |  |  |  | 3000000 | -3000000 | 1062421.38 | 1937578.62 | -1062421.38 | 1062421.38
11 | Gasto Oficina | Gasto Oficina |  |  |  | 100000 | -100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000
12 | MAS Herramientas | Herramientas |  |  |  | 1000000 | -1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 2200000
13 | Garantias | Garantias |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Gasto Rechazado (boletas caja chica) | Gasto Rechazado |  |  |  | 700000 | -700000 | 1102778.9916 | -402778.9916 | -1102778.9916 | 1300000
15 | Gasto Factoring | Gasto Factoring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16
17 | Prorrateo Oficina Central. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  | UF | 71878939.2704 |  | 69438485.6341 | 2440453.6363 | 67758001.9883 | 1680483.6459 | 4120937.2822 | 76762421.38
1 | GASTOS GENERALES |  |  | 11301628.3326 |  | 0 | 11301628.3326 | 0 |  | 11301628.3326 | 0
2 | UTILIDADES |  |  | 3236165.9842 |  | 0 | 3236165.9842 | 0 |  | 3236165.9842 | 0
3 | Descuento Especial |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | UF | 86416733.5872 |  | 69438485.6341 | 16978247.953 | 67758001.9883 | 1680483.6459 | 18658731.5989 | 9654312.2072
[7 empty] | 19.65% |  |  |  | 11.17%
TOTAL COSTO DIRECTO (UF) |  |  | $ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Itemizado
|  |  |  | Código | F-2203
|  |  |  | Versión | V0
|  |  |  | Fecha | 2023-04-15
| ITEMIZADO REMODELACIÓN BAÑOS COLABORADORES HC LA CALERA | FECHA | 2025-06-12
ÍTEM | PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U ($) | P. TOTAL ($) | OBSERVACION | ACLARACION | MM | Escombros | espejo y marco puerta | ceramista | Sanitario | Divissión | mueblista | EEMM | Pintura
1 | REMODELACIÓN BAÑOS COLABORADORES
1.1 | OBRAS PROVIAS
1.1.1 | Cierre provisorio. | GL | 1 | 250000 | 250000 |  |  | 250000
1.1.2 | Bodega de materiales. | GL | 1 |  | 0
1.1.3 | Vestuarios y servicios higiénicos | GL | 1 |  | 0
1.1.4 | Señalizaciones de advertencias | GL | 1 | 75000 | 75000 |  |  | 75000
1.1.5 | Replanteo, levantamiento, trazado de niveles. | GL | 1 | 950000 | 950000 |  | Se ajusta PU | 950000
1.1.6 | Desmontaje de piezas sanitarias. | uni | 20 | 15000 | 300000 | Se considera retiro de WC, urinario y plato ducha |  | 300000
1.1.7 | Desmontaje de lavamanos. | uni | 10 | 10000 | 100000 |  |  | 100000
1.1.8 | Desmontaje de espejo | uni | 2 | 50000 | 100000 |  |  | 100000
1.1.9 | Desmontaje de cabinas de baño. | uni | 9 | 20000 | 180000 |  |  | 180000
1.1.10 | Demolición de cerámicas en piso y muros. | GL/m2 | 348.3 | 6500 | 2263950 |  |  | 2263950
1.1.11 | Demolición tabiquería. (INTERIORES) | GL/m2 | 133.65 | 6500 | 868725 |  |  | 868725
1.1.12 | Demolición de cielo. | GL/m2 | 84.74 | 6500 | 550810 |  |  | 550810
1.1.13 | Bote de escombros | GL/m2 | 59.417 | 35000 | 2079595 |  | Se considera retiro de escombros nocturnos desde lugar de trabajo hasta tolva y retiro de tolva a primera hora del día |  | 2079595
1.1.14 | OTROS |  |  |  | 0
1.1.15 | Retiro de accesorios | uni | 44 | 500 | 22000 |  |  | 22000
1.1.16 | Desmontaje de luminarias existentes | uni | 10 | 2000 | 20000 |  |  | 20000
1.1.17 | Retiro de difusores existentes | uni | 18 | 3500 | 63000 |  |  | 63000
1.1.18 | Retiro de rejillas piso existentes | uni | 4 | 10000 | 40000 |  |  | 40000
1.1.19 | Retiro de puertas existentes | uni | 4 | 10000 | 40000 |  |  | 40000
1.1.20 | Retiro de cubierta grano existente | uni | 2 | 50000 | 100000 |  |  | 100000
1.1.21 | Retiro tabique perimetral 1 cara | m2 | 60.425 | 6500 | 392762.5 |  |  | 392762.5
1.1.22 | Retiro desagues piso existentes | uni | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 2000
1.1.23 | Retiro plato ducha existente | uni | 11 | 10000 | 110000 |  |  | 110000
1.1.24 | Estadias | un | 12 | 500000 | 6000000 |  |  | 6000000
1.1.25 | Traslados | un | 48 | 10000 | 480000 |  |  | 480000
1.1.26 | Pago estacionamiento | mes | 2 | 118000 | 236000 |  |  | 236000
1.1.27 | Lockers 6 espacios | un | 1 | 189051 | 189051 |  |  | 189051
1.1.28 | Desmontaje y montaje de parlantes existentes | gl | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 30000
1.1.29 | Arriendo contenedor | gl | 1 | 557890 | 557890 |  | Se agrega según requerimiento | 557890
1.1.30 | Remarcador electrico monofasico IIFF | gl | 1 | 30000 | 30000 |  | Se agrega | 30000
| Alimentador para IIFF | ml | 100 | 3353 | 335300 |  | se agrega | 335300
1.2 | OOCC ARQUITECTURA
1.2.1 | Impermeabilización en zonas húmedas imprimación cave polflex diluido con refuerzo geotextil de 100gr traslapado de 10cm. En zonas de duchas las paredes hasta 2m. | m2 | 210.21 | 22253.873 | 4677986.6433 |  |  | 4677986.6433
1.2.2 | Suministro e instalación de porcelanato 60x60, color gris, de HOLZTEK modelo Rustico SKU 261960-1. Instalado con adhesivo tipo Bekron. | m2 | 88.977 | 30545.004 | 2717802.8209 | [5 empty] | 2717802.8209
1.2.3 | Suministro e instalación de cerámica esmaltada en muros 30x60cm, color blanco brillante, de HOLZTEK SKU:231112-7. Instalado con adhesivo bekron muros. | m2 | 194.075 | 24437.042 | 4742618.9262 | [5 empty] | 4742618.9262
1.2.4 | Suministro e instalación de canto de PVC típica para cerámica (va en todos los bordes). | ml | 132.5 | 2580.08 | 341860.6 | [5 empty] | 341860.6
1.2.5 | Suministro e instalación de Vanitorio cubierta de placa lisa de granito gris MARA o similar. Receptáculo modelo GEBBO marca WASSER. Montado sobre estructura metálica. | uni | 10 | 125143 | 1251430 | Se considera solo provisión e instalacion de vanitorios, cubierta y EEMM considerado en OTROS | [5 empty] | 1251430
1.2.6 | Urinario mural suspendido de porcelana vitrificada modelo Nette marca Wasser. Sifón botella para urinario cromado de wasser. Desagüe para urinario Stil de wasser. | uni | 3 | 160748 | 482244 | [6 empty] | 482244
1.2.7 | Fluxor tubo recto para urinario modelo KOLBEN código CW1001000 de WASSER | uni |  |  | 0 | Incluido en APU item 1.2.6
1.2.8 | Receptáculo de ducha en obra. | uni | 5 | 200000 | 1000000 |  |  | 1000000
1.2.9 | W.C. de arrastre para fluxor expuesto, modelo WIDDER 2 código HU2021001 marca WASSER | uni | 9 | 243942 | 2195478 | [6 empty] | 2195478
1.2.10 | Fluxor expuesto LEREN II WF 6000000 | uni |  |  | 0 | Incluido en APU item 1.2.9 | [5 empty] | 0
1.2.11 | Dispensador de Jabón de acero inoxidable modelo horizontal de Wasser. | uni | 10 | 28617 | 286170 |  |  | 286170
1.2.12 | Porta rollo cilindro de acero inoxidable modelo jumbo marca wasser. | uni | 9 | 33709 | 303381 |  |  | 303381
1.2.13 | Secador de manos eléctrico automático modelo Trocken marca Wasser. | uni | 2 | 200916 | 401832 |  |  | 401832
1.2.14 | Ducha Antivandálica modelo Lange Weigen Marca Wasser y mezclador temporizador. | uni | 10 | 247118 | 2471180 | [6 empty] | 2471180
1.2.15 | Grifería temporizada Bojen Mix de wasser | uni |  |  | 0 | Incluido en APU item 1.2.14
1.2.16 | Percha simple de acero inoxidable modelo Klug marca wasser. | uni | 9 | 12906 | 116154 |  |  | 116154
1.2.17 | Jabonera cromada wasser. | uni | 10 | 13084 | 130840 |  |  | 130840
1.2.18 | Espejos | m2 | 6.48 | 80000 | 518400 |  |  |  |  | 518400
1.2.19 | Divisiones de baño- puertas cabina/ urinarios. Paneles de Resina fenólica sólida, espesor 19mm, blanco. Divisiones h=150 EN CABINAS W.C. / h=180cm EN DUCHAS. Puertas 60x150 EN CABINAS W.C. / 60x180cm EN PUERTAS DE DUCHAS. Quincallería antivandálica | m2 | 28.54 | 182953 | 5221478.62 | [7 empty] | 5221478.62
1.2.20 | Sellado de artefactos Sanitarios. | GL |  |  | 0 | Incluido en APU
1.2.21 | Sellado de griferías. | GL |  |  | 0 | Incluido en APU
1.2.22 | Corregir pendiente para rejillas. | GL | 1 | 250000 | 250000 |  |  | 250000
1.2.23 | Rejillas de desagüe. | ml |  |  | 0
1.2.24 | puertas terciadas tipo PLACAROL de e: 45mm revestida con laminado LAMITECH Standard de 1.20mm en ambas caras y cantos. Mouse 2193. Marco de aluminio anodizado natural 70*25*1,5mm | uni | 2 | 477974.2 | 955948.4 | [8 empty] | 955948.4
1.2.25 | Cierra puerta hidráulico tipo DORMA MA 200 de DUCASSE. | uni |  |  | 0 | Incluido en APU item 1.2.24
1.2.26 | Cerradura tubular línea Y815 de YALE cód.: 125591, terminación Níquel Satín | uni |  |  | 0 | Incluido en APU item 1.2.24
1.2.27 | OTROS |  |  |  | 0
1.2.28 | Provisión e instalación de cubierta de grano gris mara | ml | 10.64 | 250000 | 2660000 | [8 empty] | 2660000
1.2.29 | Rejilla desague duchas | ml | 9.1 | 80527 | 732795.7 | [6 empty] | 732795.7
1.2.30 | EEMM cubierta | kg | 216.0933 | 4900 | 1058857.3136 |  |  | 1058857.3136
1.2.31 | Termo 400lts | uni | 1 | 1230000 | 1230000 |  |  | 1230000
1.2.32 | Provisión e instalación rejillas difusores ducha | uni | 16 | 29500 | 472000 |  |  | 472000
1.2.33 | Reinstalacion luminaria existente | uni | 10 | 8000 | 80000 |  |  | 80000
1.2.34 | Desague duchas | uni | 10 | 13020 | 130200 | [6 empty] | 130200
1.2.35 | Bancas de 2,50 | uni | 3 | 250000 | 750000 | [8 empty] | 750000
1.2.36 | banca tipo L | uni | 1 | 350000 | 350000 | [8 empty] | 350000
1.2.37 | Banca chica | uni | 1 | 150000 | 150000 | [8 empty] | 150000
1.2.38 | Corniza muro cielo | ml | 111.32 | 4070.322 | 453108.245 |  |  | 453108.245
0
2 | OBRA GRUESA
2.1 | Tabiquería en plancha yeso cartón RH e=15mm (doble cara) | m2 | 133.65 | 35418.959 | 4733743.8704 |  |  | 4733743.8704
2.2 | Cielo duro en plancha yeso cartón RH e=15mm | m2 | 84.74 | 24191.237 | 2049965.4234 | Se considera reutilizar misma estructura en cielo, según aclaración nº |  | 2049965.4234
2.3 | Empaste | m2 | 84.74 | 2300 | 194902 |  |  | 194902
2.4 | Pintura Chilcomar B-21 | m2 | 84.74 | 6100 | 516914 |  |  | 516914
2.5 | OTROS |  |  |  | 0
2.6 | Zocalo hormigón | ml | 77.63 | 18587.297 | 1442931.8661 |  |  | 1442931.8661
2.7 | Tabiquería en plancha yeso cartón RH e=15mm (una cara) perimetral | m2 | 60.425 | 26059.799 | 1574663.3546 |  |  | 1574663.3546
2.8 | Empaste sobre ceramica | ml | 111.32 | 1200 | 133584 |  |  | 133584
2.9 | Pintura sobre ceramica | ml | 111.32 | 4800 | 534336 |  |  | 534336
2.10 | Mantención tuberias desagues existentes (limpieza) | gl | 1 | 550000 | 550000 | [6 empty] | 550000
2.11 | Pintura tabique exterior perimetral | m2 | 81.054 | 6100 | 494429.4 |  |  | 494429.4
0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 64723319.6834 |  |  | 36422287.6164 | 2079595 | 518400 | 7802282.3471 | 7813327.7 | 5221478.62 | 4865948.4 | 0 | 0
| GASTO GENERAL | % | 17.46% |  | 11301628.3326
| UTILIDAD | % | 5% |  | 3236165.9842
| TOTAL NETO |  |  |  | 79261114.0002
| IVA | % | 19% |  | 15059611.66
| TOTAL |  |  |  | 94320725.6602
NOTA | Se considera solo el retiro de revestimiento y placa volcanita en tabique perimetral y se mantendra cara exterior
Se considera retiro de escombros nocturnos desde lugar de trabajo hasta tolva y retiro de tolva a primera hora del día
Se consideran 100ml de alimentador para IIFF
|  |  |  | MM | 36422287.6164
|  |  |  | Escombros | 2079595
|  |  |  | espejo y marco puerta | 518400
|  |  |  | ceramista | 7802282.3471
|  |  |  | Sanitario | 7813327.7
|  |  |  | Divissión | 5221478.62
|  |  |  | mueblista | 4865948.4
|  |  |  | EEMM | 0
|  |  |  | Pintura | 0
64723319.6834

## Adicionales
|  |  | CONSTRUCTORA MM | [7 empty] | Código:
Revisión:
LISTADO DE ADICIONALES Y/O DISMINUCIONES
OBRA: | REMODELACION SALÓN DE EVENTOS H.I. | [6 empty] | VALOR PRESUPUESTO NETO ADJUDICADO |  |  |  | 1200
FECHA: | 2025-03-26 | [6 empty] | Porcentaje de Adicionales presentado |  |  |  | 596302%
Nº | FECHA DE SOLICITUD | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA APROBACIÓN | DÍAS SIN RESPUESTA | ESPECIALIDAD | REV | ESTADO CA: Concepto Aprobado A: Aprobado P: Pendiente R:Rechazado | DESCRIPCION | Fecha limite de resolución sin impacto en el programa | % DE AVANCE EJECUTADO | MONTO PRESENTADO (PESO) | MONTO APROBADO (PESO) | OC | FACTURACIÓN
ADICIONALES
1 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  | A | AD 01 REUBICACION DE CANALIZACION POR MURO DE TERMO ELECTRICO.REV1 |  |  | 322541.6 | 292895.6 | pendiente | pendiente
2 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | ARQUITECTURA |  | R | PUERTAS DUCHAS |  |  | 3146000 | 0 | pendiente | pendiente
3 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  | A | AD 03 CAMBIO DE LLAVE DE CORTE BAÑO HOMBRES.REV2 |  |  | 1084874.64 | 1084874.64 | pendiente | pendiente
4 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | ARQUITECTURA |  | A | AD 04 HERRAJES BAÑOS Y CUBREJUNTA.rev1 |  |  | 586638 | 586638 | pendiente | pendiente
5 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | ARQUITECTURA |  | A | AD 05 TIRADORES CUBICULOS WC |  |  | 314001 | 314001 | pendiente | pendiente
6 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  | A | AD 06 NUEVAS LLAVES DE PASO HOMBRES Y MUJERES.rev1 |  |  | 1895529 | 1636529 | pendiente | pendiente
7 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  | A | AD 07 NUEVA LLAVE DE PASO DUCHAS MUJERES.REV1 |  |  | 729324 | 551023 | pendiente | pendiente
8 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-02 |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  | A | AD 08 ELIMINACION DE PUNTOS AP E INSTALACION PROVISORIA DE TERMO EXISTENTE |  |  | 811971.947 | 811971.947 | pendiente | pendiente
9 | 2025-09-27 | 2025-09-10 |  |  | ARQUITECTURA |  | P | AD 09CORTA VISTA Y RIGIDIZADOR DE TABIQUES FENOLICOS EN SECTOR DE WC |  |  | 1064400 | 1064400 | pendiente | pendiente
10 | 2025-09-27 | 2025-09-10 |  |  | ARQUITECTURA |  | P | AD10 FIJACION DE CAÑERIAS |  |  | 813286.4 | 813286.4 | pendiente | pendiente
[10 empty] | SUB-TOTAL | 10768566.587 | 7155619.587

## Remuneraciones
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
CONTROL DE REMUNERACIONES
|  | Total Estimado | 28214258.6167
|  | Real: | 32125858.6167
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| Personal a Cargo | Salario Unitario | Julio | COSTO | Agosto | COSTO | Septiembre | COSTO | Octubre | COSTO | Noviembre | COSTO
Turno 1 Día | 9
Administrador | 1 | 2500000 |  | 0 | 1 | 2500000 | 1 | 2500000 | 0.5 | 1250000 |  | 0
OF Tecnica |  | 1500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 750000 |  | 0
OF Tecnica | 1 | 1000000 |  | 0 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 |  | 0 |  | 0
J.Obra | 1 | 1650000 |  | 0 | 1 | 1650000 | 1 | 1650000 |  | 0 |  | 0
Trazador |  | 900000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Administrativo |  | 800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Prevención |  | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Capataz | 1 | 1200000 |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 |  | 0
Carpintero | 2 | 1000000 |  | 0 | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 |  | 0 |  | 0
Albañil | 2 | 950000 |  | 0 | 2 | 1900000 | 1 | 950000 |  | 0 |  | 0
Jornal | 1 | 700000 |  | 0 | 1 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Mantención |  | 800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 9 | 10950000 | 7 | 9300000 | 1 | 2000000 | 0 | 0
|  |  | 27% | 0 | 27% | 2956500 | 27% | 2511000 | 27% | 540000 | 27% | 0
|  |  | COSTO EMPRESA | 0 | COSTO EMPRESA | 13906500 | COSTO EMPRESA | 11811000 | COSTO EMPRESA | 2540000 | COSTO EMPRESA | 0
|  |  | REAL |  |  | 10077894.6667 |  | 10138057 |  | 5080000
|  |  | Imposiones |  |  | 2721031.56 |  | 2737275.39 |  | 1371600
|  |  | COSTO EMPRESA |  |  | 12798926.2267 |  | 12875332.39 |  | 6451600
LIQUIDACIONES DE SUELDO REALES
agosto
Total Haberes | 13303409
Aporte empleador | 839047
14142456
septiembre
Total Haberes
Aporte empleador

## Subcontratos
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
Nota: | Cierre de subcontratos según PPTT de obra
Cierre de Subcontratos
OBRA:
CONTRATO:
FECHA DE INICIO: | 2025-08-01 | FECHA DE TERMINO: | 2025-09-25
No | ESPECIALIDAD | EMPRESA SUBCONTRATOS | PPTT $ | % de Gasto | Estimado de CIERRES | GASTADO REAL | DIFERENCIA
1 | Escombros |  | 2079595 | 90% | 1871635.5 |  | 1871635.5
2 | espejo y marco puerta |  | 518400 | 10% | 51840 |  | 51840
3 | ceramista |  | 7802282.3471 | 35% | 2730798.8215 |  | 2730798.8215
4 | Sanitario |  | 7813327.7 | 40% | 3125331.08 |  | 3125331.08
5 | Divissión |  | 5221478.62 | 80% | 4177182.896 |  | 4177182.896
6 | mueblista |  | 4865948.4 | 80% | 3892758.72 |  | 3892758.72
7 | EEMM |  | 0 | 70% | 0 |  | 0
8 | Pintura |  | 0 | 95% | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Total Obras Civiles |  |  | 28301032.0671 |  | 15849547.0175 | 0 | 15849547.0175
SUBCONTRATISTA Especialidades
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Total Instalaciones |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
TOTAL GENERAL |  |  | 28301032.0671 |  | 15849547.0175 | 19701711 | 15849547.0175
CIERRE REAL
| DPTO 353 CONDOMINIO RAVELLO | 77.944.666-2 | CORREDORA LUZ MARIA CORREA | 1225000
| DPTO 752 CONDOMINIO RAVELLO | 11.520.369-K | CORREDORA YARELA YOVANNA | 1225000
| FENOLICO EXPRESS | 78007082-K | DIVISIONES FENOLICAS | 6150000
| Razón social Fabrica de Muebles LM SPA | 78229023-1 | MUEBLES VANITORIO Y BANCAS | 4050000
| JONATHAN PARDO | 18.512.369-3 | GASFITER | 2415585
| SERVICIOS DE CONSTRUCCION JADER SPA | 78.037.274-5 | CERAMISTA | 3071126
| LUIS URBINA |  | PINTOR | 0
| Wyg Ingnieria Spa | 77.953.777-3 | ELECTRICO CONEXIÓN CONTENEDO | 335000
| ALEX YAÑEZ |  | ESPEJOS MARCO DE PUERTA | 1230000
TOTAL SUBCONTRATOS
19701711

## Sub AD
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
Nota: | Cierre de subcontratos según PPTT de obra
Cierre de Subcontratos
OBRA:
CONTRATO:
FECHA DE INICIO: | 2025-07-05 | FECHA DE TERMINO: | 2025-10-05
No | ESPECIALIDAD | EMPRESA SUBCONTRATOS | PPTT $ | % de Gasto | Estimado de CIERRES | GASTADO REAL | DIFERENCIA
1 | DIVISIONES FENOLICAS | FENOLICO EXPRESS |  |  | 65000 |  | 65000
2 | GASFITER | JONATHAN PARDO |  |  | 690000 |  | 690000
3 | CERAMISTA | SERVICIOS DE CONSTRUCCION JADER SPA |  |  | 585000 |  | 585000
4 | CUBREJUNTA | WOGE |  |  | 34680 |  | 34680
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8
9
10
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total Obras Civiles |  |  | 0 |  | 1374680 | 0 | 1374680
SUBCONTRATISTA Especialidades
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total Instalaciones |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
TOTAL GENERAL |  |  | 0 |  | 1374680 | 0 | 1374680
| FENOLICO EXPRESS | 78007082-K | DIVISIONES FENOLICAS | 65000
| JONATHAN PARDO | 18.512.369-3 | GASFITER | 1450000
| WOGE | 77.573.776-K | CUBREJUNTA | 34680
| TOTAL SUBCONTRATOS |  |  | 1374680

## Arriendos
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
No | MES | ESPECIALIDAD | ESTIMADO
1 | Agosto |  | 2000000
2 | Septiembre |  | 2000000
3
4
4000000
CONTROL DE ARRIENDOS
REAL
| Total OC: | 585386.65 | [5 empty] | Total Facturas: | 337000
No/OC | Fecha O/C | Neto O/C | IVA O/C | Total O/C | Tipo de Pedido | Razón Social | Número Factura | Fecha Factura | Neto Factura | IVAFactura | Total Factura
|  | 585386.65 | 111223.4635 | 696610.1135 |  | Compras del mes de Agosto 2025 |  |  | 220000 | 41800 | 261800
|  |  | 0 | 0 |  | Compras del mes de Agosto 2025 |  |  | 117000 | 22230 | 139230
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Materiales Obras
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
No | MES | ESPECIALIDAD |  | ESTIMADO
1 | Agosto |  |  | 15000000
2 | Septiembre |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
0
15000000
CONTROL DE GASTOS DE MATERIALES
REAL
| Total OC: | 15591086 | [6 empty] | Total Facturas: | 11936081
No/OC | Fecha O/C | Neto O/C | IVA O/C | Total O/C | Tipo de Pedido | Razón Social | Número Factura | Fecha Factura | Neto Factura | IVAFactura | Total Factura
3447 | 2025-07-29 | 321200 | 61028 | 382228 |  |  |  |  | 321200 | 61028 | 382228
3451 | 2025-07-30 | 190272 | 36151.68 | 226423.68 |  |  |  |  | 190274 | 36152.06 | 226426.06
3452 | 2025-07-31 | 427546 | 81233.74 | 508779.74 |  |  |  |  | 106940 | 20318.6 | 127258.6
3453 | 2025-08-01 | 569610 | 108225.9 | 677835.9 |  |  |  |  | 444263 | 84409.97 | 528672.97
3454 | 2025-08-02 | 444263 | 84409.97 | 528672.97 |  |  |  |  | 536610 | 101955.9 | 638565.9
3458 | 2025-08-03 | 5383830 | 1022927.7 | 6406757.7 |  |  |  |  | 69546 | 13213.74 | 82759.74
3456 | 2025-08-04 | 1135300 | 215707 | 1351007 |  |  |  |  | 264368 | 50229.92 | 314597.92
3457 | 2025-08-05 | 1358094 | 258037.86 | 1616131.86 |  |  |  |  | 1161518 | 220688.42 | 1382206.42
3461 | 2025-08-06 | 166703 | 31673.57 | 198376.57 |  |  |  |  | 155117 | 29472.23 | 184589.23
3460 | 2025-08-07 | 1161517 | 220688.23 | 1382205.23 |  |  |  |  | 50391 | 9574.29 | 59965.29
3463 | 2025-08-08 | 69546 | 13213.74 | 82759.74 |  |  |  |  | 43751 | 8312.69 | 52063.69
3462 | 2025-08-09 | 43751 | 8312.69 | 52063.69 |  |  |  |  | 163168 | 31001.92 | 194169.92
3464 | 2025-08-10 | 155113 | 29471.47 | 184584.47 |  |  |  |  | 534467 | 101548.73 | 636015.73
3467 | 2025-08-13 | 248491 | 47213.29 | 295704.29 |  |  |  |  | 218636 | 41540.84 | 260176.84
3471 | 2025-08-14 | 297687 | 56560.53 | 354247.53 |  |  |  |  | 825567 | 156857.73 | 982424.73
3469 | 2025-08-15 | 303176 | 57603.44 | 360779.44 |  |  |  |  | 4604538 | 874862.22 | 5479400.22
3472 | 2025-08-18 | 51120 | 9712.8 | 60832.8 |  |  |  |  | 297685 | 56560.15 | 354245.15
3475 | 2025-08-20 | 219318 | 41670.42 | 260988.42 |  |  |  |  | 456806 | 86793.14 | 543599.14
3476 | 2025-08-20 | 935707 | 177784.33 | 1113491.33 |  |  |  |  | 181906 | 34562.14 | 216468.14
3480 | 2025-08-25 | 462038 | 87787.22 | 549825.22 |  |  |  |  | 51126 | 9713.94 | 60839.94
3482 | 2025-08-26 | 71271 | 13541.49 | 84812.49 |  |  |  |  | 121270 | 23041.3 | 144311.3
3483 | 2025-08-26 | 757216 | 143871.04 | 901087.04 |  |  |  |  | 935707 | 177784.33 | 1113491.33
3486 | 2025-08-18 | 58889 | 11188.91 | 70077.91 |  |  |  |  | 201227 | 38233.13 | 239460.13
3487 | 2025-08-27 | 87400 | 16606 | 104006 |  |  |  |  | 63682 | 12099.58 | 75781.58
3515 | 2025-09-10 | 47144 | 8957.36 | 56101.36 |  |  |  |  | -63682 | -12099.58 | -75781.58
3516 | 2025-09-10 | 124798 | 23711.62 | 148509.62 | [5 empty] | 0 | 0
3517 | 2025-09-10 | 94424 | 17940.56 | 112364.56 | [5 empty] | 0 | 0
3521 | 2025-09-15 | 179122 | 34033.18 | 213155.18 | [5 empty] | 0 | 0
3524 | 2025-09-22 | 186984 | 35526.96 | 222510.96 | [5 empty] | 0 | 0
3531 | 2025-09-23 | 39556 | 7515.64 | 47071.64 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0

## Materiales Prevención
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
No | MES | ESPECIALIDAD | ESTIMADO
1 | Agosto |  | 200000
2
3
200000
CONTROL DE GASTOS MATERIALES DE PREVENCION
REAL
| Total OC: | 117471 | [5 empty] | Total Facturas: | 117471
No/OC | Fecha O/C | Neto O/C | IVA O/C | Total O/C | Razón Social | Tipo de Pedido | Número Factura | Fecha Factura | Neto Factura | IVAFactura | Total Factura
3466 | 2025-08-11 | 117471 | 22319.49 | 139790.49 |  |  |  |  | 117471 | 22319.49 | 139790.49
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Seguros
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
CONTROL DE SEGUROS
No | MES | ESPECIALIDAD | ESTIMADO
1 | TRC |  | 1000000
2 | RC |  | 1000000
3 | FC |  | 1000000
3000000
| Total OC: | 1062421.38 | [5 empty] | Total Facturas: | 1062421.38
No/OC | Fecha O/C | Neto O/C | IVA O/C | Total O/C | Razón Social | Tipo de Pedido | Número Factura | Fecha Factura | Neto Factura | IVAFactura | Total Factura
|  | 472187.28 | 89715.5832 | 561902.8632 |  | RC |  |  | 472187.28 | 472187.28
|  | 590234.1 | 112144.479 | 702378.579 |  | TRC |  |  | 590234.1 | 590234.1
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## Gastos Oficina
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
No | MES | ESPECIALIDAD | ESTIMADO
1 | Agosto |  | 100000
2
3
|  |  | 100000 | 2.6667
CONTROL DE GASTOS MATERIALES DE PREVENCION
REAL
| Total OC: | 0 | [5 empty] | Total Facturas: | 0
No/OC | Fecha O/C | Neto O/C | IVA O/C | Total O/C | Tipo de Pedido | Razón Social | Número Factura | Fecha Factura | Neto Factura | IVAFactura | Total Factura
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## MAS Herramientas
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
CONTROL DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS
No | MES | ESPECIALIDAD | ESTIMADO
1 | Agosto |  | 500000
2 | Septiembre |  | 500000
3
1000000
| Total OC: | 1630000 | [5 empty] | Total Facturas: | 0
No/OC | Fecha O/C | Neto O/C | IVA O/C | Total O/C | Tipo de Pedido | Razón Social | Número Factura | Fecha Factura | Neto Factura | IVAFactura | Total Factura
|  | 1630000 | 309700 | 1939700 |  | AGOSTO |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0

## Garantias
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
CONTROL DE GARANTIAS
No | EMPRESA | TIPO DE GARANTIA | MONTO
0

## Gastos Rechazado
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
No | MES | ESPECIALIDAD | ESTIMADO
1 | Agosto |  | 350000
2 | Septiembre |  | 350000
3
4
5
6
700000
CONTROL DE CAJA CHICA
Fecha | Documento | Nº doc. | PERS. | Proveedor | DETALLE | Boletas | Facturas | NETOS | NETOS
2025-06-10 | FACTURA | 492170 | S.R. | combustibles san luis | VIAJE LOS ANDES |  | 40500 | 0 | 34033.6134
2025-04-20 | FACTURA | 31613 | S.R. | SOC COMERCIALIZADORA SIETEMAS | VIAJE LOS ANDES |  | 40000 | 0 | 33613.4454
2025-07-07 | FACTURA | 284621 | S.R. | SOCIEDAD COMERCIAL RINCON LIMITADA | VIAJE LOS ANDES |  | 30000 | 0 | 25210.084
2025-07-07 | boleta | 62695569 | S.R. | FAST FOOD CHILE SA | ALMUERZO LOS ANDES JAVIER SIMON |  | 20400 | 0 | 17142.8571
2025-07-27 | FACTURA | 131387 | S.R. | COMERCIAL ALEGRO LIMITADA | VIAJE LA CALERA, SERVICIO LIMPIEZA CAMIOENTA |  | 57100 | 0 | 47983.1933
2025-07-28 | boleta | 1853058 | S.R. | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO LA CALERA | 3500 |  | 2941.1765 | 0
2025-07-28 | BOLETA | 1813428 | S.R. | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO LA CALERA | 1200 |  | 1008.4034 | 0
2025-07-23 | BOLETA | 82656 | S.R. | NET PARKING | ESTACIONAMIENTO OFICINA CENTRAL | 7440 |  | 6252.1008 | 0
2025-07-28 | BOLETA | 32003 | S.R. | KFC | ALMUERZO SIMON | 7790 |  | 6546.2185 | 0
2025-08-04 | BOLETA | 294002756 | S.R. | PETROBRAS CHILE | PASAJES PAULO, LUIS, JAVIER, FRANCISCO | 20000 |  | 16806.7227 | 0
2025-08-05 | BOLETA | 295232284 | S.R. | ESMAS RED | PASAJES PAULO, LUIS, JAVIER, FRANCISCO | 20000 |  | 16806.7227 | 0
2025-08-07 | FACTURA | 141375821 | S.R. | SODIMAC | DISCO DE CORTE PAULO |  | 5063 | 0 | 4254.6218
2025-08-05 | FACTURA | 141583207 | S.R. | SODIMAC | MATERIALES VARIOS PAULO |  | 8397 | 0 | 7056.3025
2025-08-08 | FACTURA | 141645065 | S.R. | SODIMAC | DISCOS DE CORTE PAULO |  | 5063 | 0 | 4254.6218
2025-08-04 | boleta | 1169913 | S.R. | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO LA CALERA | 4400 |  | 3697.479 | 0
2025-08-04 | FACTURA | 2888112 | S.R. | LAPIZ LOPEZ | LIBRO OBRA ASISTENCIA |  | 21270 | 0 | 17873.9496
2025-08-04 | boleta | 7277 | S.R. | CELL BOUTIQUE | SOPORTE CEL Y CARGADOR CAMIONETA | 25000 |  | 21008.4034 | 0
2025-08-04 | boleta | 1855212 | S.R. | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO LA CALERA | 1100 |  | 924.3697 | 0
2025-08-04 | boleta | 1855213 | S.R. | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO PAULO, LUIS, JAVIER | 6800 |  | 5714.2857 | 0
2025-08-04 | FACTURA | 21278273 | S.R. | ADMINISTRADORA VENTAS | VIAJE LA CALERA |  | 40000 | 0 | 33613.4454
2025-08-06 | boleta | 1855752 | S.R. | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO LA CALERA | 5200 |  | 4369.7479 | 0
2025-08-06 | boleta | 58310878 | S.R. | ICE CREEM SA | CAFÉ REUNION EQUIPO MM | 6900 |  | 5798.3193 | 0
2025-08-11 | FACTURA | 323501 | S.R. | PIHUEN LIMITADA | VIAJE LA CALERA |  | 50000 | 0 | 42016.8067
2025-08-11 | boleta | 1857474 | S.R. | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO LA CALERA | 7300 |  | 6134.4538 | 0
2025-08-13 | boleta | 784014207 | S.R. | TOTTUS | REUNION DE OBRA HECTOR | 5190 |  | 4361.3445 | 0
2025-08-11 | boleta | 62388013 | S.R. | KFC | ALMUERZO SIMON, HECTOR, JORGE HECTOR | 20990 |  | 17638.6555 | 0
2025-08-13 | boleta | 93703173 | S.R. | PJ CHILE | ALMUERZO SIMON, HECTOR, JORGE HECTOR | 16900 |  | 14201.6807 | 0
2025-08-13 | boleta | 31010 | S.R. | MANUEL ROCHA | COPIA LLAVES OFICINA | 4770 |  | 4008.4034 | 0
2025-08-04 | FACTURA | 1336622 | S.R. | ARAMARK LIMITADA | ALMUERZOS |  | 36000 | 0 | 30252.1008
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | CAJA 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | CAJA 3 |  |  |  |  | 0 | 0
2025-08-26 | BOLETA | 1891651 | HN | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO | 2100 |  | 1764.7059 | 0
2025-08-27 | BOLETA | 1891872 | HN | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO | 7650 |  | 6428.5714 | 0
2025-08-26 | FACTURA | 325153 | HN | COMERCIAL PAIHUEN LTDA | PETROLEO CAMIONETA |  | 40000 | 0 | 33613.4454
2025-08-25 | BOLETA | 1681441 | HN | GREEN PARKING SYSTEM SPA | ESTACIONAMIENTO | 9850 |  | 8277.3109 | 0
2025-08-20 | BOLETA | 1420540 | HN | SERVICIOS DE SEGURIDADUNDS | ESTACIONAMIENTO LOS ANDES | 7890 |  | 6630.2521 | 0
2025-08-19 | BOLETA | 1419629 | HN | SERVICIOS DE SEGURIDADUNDS | ESTACIONAMIENTO LOS ANDES | 13500 |  | 11344.5378 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | CAJA 4 |  |  |  |  | 0 | 0
2025-08-29 | FACTURA | 141955347 | PF | SODIMAC | YESO, TAPA CIEGA PVC |  | 7546 | 0 | 6341.1765
2025-09-02 | FACTURA | 142032461 | PF | SODIMAC | LLAVE PASO REFORZADA |  | 12864 | 0 | 10810.084
2025-08-28 | FACTURA | 142032232 | PF | SODIMAC | HUAIPE, DILUYENTE |  | 5910 | 0 | 4966.3866
2025-08-26 | BOLETA | 1900828 | PF | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 4950 |  | 4159.6639 | 0
2025-08-22 | FACTURA | 141975974 | PF | SODIMAC | SPRY, ADHESIVO AGOREX ESPONJA |  | 20729 | 0 | 17419.3277
2025-08-25 | BOLETA | 798745739 | PF | SODIMAC | BUSHING BR 1/2X3/8 | 1590 |  | 1336.1345 | 0
2025-08-28 | BOLETA | 798471395 | PF | SODIMAC | TAPA CIEGA | 1490 |  | 1252.1008 | 0
2025-08-27 | FACTURA | 141955300 | PF | SODIMAC | ANCLAJE T/MARIPOSA |  | 3664 | 0 | 3078.9916
|  |  | CAJA 5 |  |  |  |  | 0 | 0
2025-08-19 | FACTURA | 141838119 | SR | SODIMAC | MATERIALES VARIOS |  | 12934 | 0 | 10868.9076
2025-08-14 | FACTURA | 141838003 | SR | SODIMAC | SEPARADORES PLASTICOS |  | 10023 | 0 | 8422.6891
2025-08-18 | FACTURA | 141810074 | SR | SODIMAC | MATERIALES VARIOS |  | 11835 | 0 | 9945.3782
2025-08-14 | FACTURA | 141760676 | SR | SODIMAC | MATERIALES VARIOS |  | 93905 | 0 | 78911.7647
2025-09-10 | FACTURA | 21553200 | SR | ADMINISTRADORA DE VENTAS | DIESEL VIAJE A LA CALERA |  | 60000 | 0 | 50420.1681
2025-09-10 | BOLETA | 62395972 | SR | KFC | ALMUERZO | 7300 |  | 6134.4538 | 0
2025-08-20 | BOLETA | 1859803 | SR | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 7450 |  | 6260.5042 | 0
2025-08-20 | FACTURA | 10793671 | SR | TOTTUS | ALMUERZO |  | 13190 | 0 | 11084.0336
|  |  | CAJA 6 |  |  |  |  | 0 | 0
2025-09-15 | BOLETA | 101638 | HN | PANADERIA LA BAGUETTE | EMPANADAS 18 SEPTIEMBRE | 40000 |  | 33613.4454 | 0
2025-09-08 | BOLETA | 55697993 | HN | LAPIZ LOPEZ | ARCHIVADOR | 6080 |  | 5109.2437 | 0
2025-09-15 | BOLETA | 1897394 | HN | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 3800 |  | 3193.2773 | 0
2025-09-08 | BOLETA | 1895404 | HN | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 8100 |  | 6806.7227 | 0
2025-09-12 | BOLETA | 1896431 | HN | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 5800 |  | 4873.9496 | 0
2025-09-11 | FACTURA | 327100 | HN | COMERCIAL PAIHUEN LTDA | PETROLEO CAMIONETA |  | 40000 | 0 | 33613.4454
2025-09-12 | FACTURA | 142232617 | HN | SODIMAC | ESPONJA |  | 3960 | 0 | 3327.7311
2025-09-15 | FACTURA | 327400 | HN | COMERCIAL PAIHUEN LTDA | PETROLEO CAMIONETA |  | 20000 | 0 | 16806.7227
2025-09-08 | FACTURA | 142232535 | HN | SODIMAC | BALON GAS, TAPA PVC TAPAGORRO |  | 12270 | 0 | 10310.9244
2025-09-10 | BOLETA | 1895929 | SR | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 5850 |  | 4915.9664 | 0
2025-09-17 | BOLETA | 780310995 | SR | TOTTUS | AJI PEBRE, COCA COLA, TOALLA PAPEL | 10245 |  | 8609.2437 | 0
2025-09-10 | FACTURA | 141945137 | SR | SODIMAC | ADAPTADOR BLANCO |  | 8821 | 0 | 7412.605
2025-08-17 | BOLETA | 1897993 | SR | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 1650 |  | 1386.5546 | 0
2025-09-17 | FACTURA | 766104 | SR | COMERCIAL Y SERVICIOS SAN IGNACIO | PETROLEO CAMIONETA |  | 40000 | 0 | 33613.4454
2025-09-11 | FACTURA | 142307184 | PF | SODIMAC | ARTICULOS VARIOS |  | 9666 | 0 | 8122.6891
2025-09-16 | FACTURA | 142012664 | PF | SODIMAC | ESCOBILLON PLASTICO |  | 2490 | 0 | 2092.437
2025-09-08 | FACTURA | 142232541 | PF | SODIMAC | ARTICULOS VARIOS |  | 6361 | 0 | 5345.3782
2025-09-24 | BOLETA | 10972 | SR | SANGUCHERIA TOLOLO | COLACION SIMON HN, JG | 22000 |  | 18487.395 | 0
2025-09-24 | FACTURA | 21648500 | SR | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETAL | DIESEL TRASLADO |  | 40000 | 0 | 33613.4454
2025-09-25 | FACTURA | 14247898 | SR | SODIMAC | SACOS DE ESCOMBROS |  | 11970 | 0 | 10058.8235
2025-09-25 | FACTURA | 142033273 | PF | SODIMAC | MATERIALES VARIOS |  | 11194 | 0 | 9406.7227
2025-09-25 | BOLETA | 1899182 | SR | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 3400 |  | 2857.1429 | 0
2025-09-25 | FACTURA | 142468675 | SR | SODIMAC | MATERIALES VARIOS |  | 53670 | 0 | 45100.8403
2025-09-29 | BOLETA | 90032709 | SR | CENCOSUD | ESTACIONAMIENTO LA FLORIDA | 2000 |  | 1680.6723 | 0
2025-09-29 | BOLETA | 31293417 | SR | ARAMARK LIMITADA | ALMUERZO BERNARDO VLADEBENITO | 4500 |  | 3781.5126 | 0
2025-08-13 | BOLETA | 1680608 | SR | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 8700 |  | 7310.9244 | 0
2025-09-24 | BOLETA | 1683954 | SR | GREEN PARKING | ESTACIONAMIENTO | 6650 |  | 5588.2353 | 0
2025-09-29 | FACTURA | 142559964 | LUIS C | SODIMAC | MATERIALES VARIOS |  | 13004 | 0 | 10927.7311
2025-09-29 | FACTURA | 142033477 | LUIS C | SODIMAC | MATERIALES VARIOS |  | 12319 | 0 | 10352.1008
2025-09-29 | BOLETA |  | BERNARDO | TURBUS | VIAJE IDA LA CALERA | 8000
[8 empty] | 0 | 10058.8235
[8 empty] | 0 | 9406.7227
[8 empty] | Boletas | Facturas
[8 empty] | 300021.0084 | 802757.9832
[9 empty] | 1102778.9916 | REAL

## Gastos de factoring
NO SE DEBEN MODIFICAR LAS PALNILLAS DE CONTROL
COSTO DE FACTORING
No | No de EEPP y Facturas | Tiempo/Dias | MONTO | GASTADO REAL
1 | EEPP#1 |  | 0
2 | EEPP#2 |  | 0
3 | EEPP#3 |  | 0
4 | EEPP#4 |  | 0
5 | EEPP#5 |  | 0
6 | EEPP#6 |  | 0
7 | EEPP#7 |  | 0
8
9
10
|  |  | 0 | 0